## Sheet1
ID | Tipo | Fornecedor | Descrição | Condição geradora | Consequencia da falha | Risco da falha ocorrer | Impacto para o usuário | Método utilizado para monitorar o risco | Ações para minimizar o risco | Ação de contigência no caso de ocorrer a falha
1 | Recursos materiais | Microboard / Pessoal | Falha no computador | Desgaste natural e acidentes com o equipamento | Desenvolvimento do sistema deve ser suspenso | Médio | Sistema não finalizado | Análise diária do Hardware | - Implantação e verificação da execução do sistema de backup para preservar os códigos fontes, instaladores e documentos gerados - Configuração e manutenção de um computador reserva com acesso ao disco virtual - Utilização dos computadores do laboratório de informática LABI acessando os arquivos no disco virtual | Recuperar o Backup na máquina reserva Fazer a substituição da máquina defeituosa no menor tempo possível
2 | Software Terceiro | Areca backup | Impossibilidade de recuperar o último status do sistema antes da realização do backup diário | Má configuração e ausência de manutenção do sistema de backup | Perda do TCC e potencial necessidade de reiniciar o TCC | Médio | Sistema não finalizado | Teste inicial da configuração do Backup Teste semanal de recuperação do ambiente a partir do backup | - Utilização de ferramenta secundária e independente para backup de arquivos criticos, mas sem possibilitar a recuperação do backup a partir da ferramenta primária(Areca) - Os arquivos serão sincronizados ao SugarSync após cada edição | Localizar erro de configuração, atualizar configuração e testar nova recuperação a partir de backup Substituir ferramenta de backup
3 | Software Terceiro | SugarSync | Suspenção da conta de usuário | Entidade terceira entende que algo não atende as regras de uso | Perda ferramenta de sincronização diária de arquivos | Baixo | Plano B de backup não disponível | Acesso diário a conta de usuário nos servidores da empresa Sincronização dos arquivos do computador local com o servidor da sugarsync | - Adicionar somente arquivos relacionados ao projeto - Verificar licenças de redistribuição de executáveis de terceiros - Utilização de antivírus para não permitir propagação de vírus | Realizar a cópia de todos arquivos do ambiente de desenvolvimento em um disco externo Identificar novo serviço de sincronização de arquivos e utiliza-lo
4 | Recursos materiais | Arduino | Falha do Arduino ou sensores | Desgaste natural e acidentes com o equipamento | Impossibilidade de desenvolver o módulo de hardware | Médio | Sistema não finalizado devido ao hardware não ser montado | Teste diário dos componentes utilizados | - Localizar fornecedores para substituição dos componentes | Solicitar novas peças para substituir peças defeituosas
5 | Recursos materiais | D-Link | Falha da câmera | Desgaste natural e acidentes com o equipamento | Impossibilidade de desenvolver o módulo de captura de imagens | Médio | Sistema não finalizado devido as imagens não serem capturadas | Teste diário da câmera | - Localizar fornecedores para substituição dos componentes | Solicitar nova câmera
6 | Recursos Humanos | Colaborador | Coordenador de funcionários indisponível para realizar a avaliação | Coordeador de funcionários não ter data disponível na agenda no período em que a avaliação do trabalho será realizada devido a compromissos que pode vir a assumir | Avaliação do sistema não será realizada | Alto | Avaliação do sistema não realizada e sistema considerado não finalizado | Conversa com um mês de antecedência para confirmar disponibilidade da data | - Conversar com o empresário sobre a possibilidade de outro funcionário participar da avaliação - Agendar com antecedência o dia da avaliação do trabalho com o coordenador de funcionários, - Definir uma data para conclusão do trabalho e consequentemente uma dat para realizar a avaliação | - Questionar o empresário se há outro coordenador de funcionários disponínel para realizar a avaliação - Alterar o plano de avaliação caso não seja possível localizar outro profissional
7 | Recursos Humanos | Aluno / Desenvolvedor | Aluno/Desenvolvedor retomar atividade profissional | Externa ao TCC, Interesse de uma empresa nos serviços prestados | Compartilhamento do tempo de desenvolvimento do TCC | Médio | Atraso na entrega do sistema | Análise diária da situação empregaticia | O plano de trabalho preve a dedicação de 20 horas semanais ao trabalho de conclusão de curso | Se contratado em alguma empresa, negociar horário de trabalho de forma a não ultrapassar 40 horas semanais, incluindo horas extras
8 | Recursos técnicos | Aluno / Desenvolvedor | Implementação do algoritmo de reconhecimento de caracteres não funcionar | Análise prévia da solução não considerar todos os fatores relevantes |  | Baixo | Sistema não finalizado | Verificação diária da solução sendo implementada | Escolha de algoritmo e bibliotecas utilizadas em outros projetos | Estudar a utilização de outro algoritmo de processamento de imagens
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22