## Sheet1
Backlog
ID | Atividade | Prioridade | Estimativa(horas) | Tempo Utilizado(horas) | Percentual do código desenvolvido (estimativa desenvolvedor)
2
4
Serviço de acionamento da câmera
Serviço de acesso as imagens da câmera
Montar circuito Arduino
Ativar motor através do arduino
Ler status sensor de presença
Serviço de acesso aos controles do arduino
Tela de controle da catraca/cancela
Tela de cadastro de automoveis /placas de licenciamento
Tela de cadastro de clientes
Implementar algoritmo reconhecimento de placa
serviço reconhecimento de placa
| Configurar ambiente de desenvolvimento | 1
| Configurar IDE para Arduino | 5 | 3
| configurar IDE para câmera | 4 | 3
| Configurar IDE java | 1 | 1
| Configurar Servidor Web - Glassfish | 2 | 3
| Configurar banco de dados - Oracle | 3 | 2
| Criar modelagem de dados | 0 | 10
Entender ligação Câmera ao computador e acessos
Acessar imagens da câmera
Implementar serviço acionamento da câmera após receber sinal do arduino
Módulo de localização da placa de licenciamento
Implementar captura da imagem
Implementar utilização da conversão para gray-scale
Implementar ????oque???? de Bernsen output
Implementar utilização do median filter
Implementar geração da marked image
Módulo de segmentação de caracteres
Implementar remoção de ruídos da placa
Implementar segmentação
Implementar normalização
Módulo de identificação de caracteres
Implementar Rede neural para identificação de caracteres
Implementar geração da saída dos caracteres reconhecidos
CRUD inquilinos/clientes
CRUD visitantes
CRUD carros
GUI liberação catraca manual
MÓDULO liberação catraca automatica
CRUD catracas - multiplas catracas
GUI catracas - bloquear - liberar - consultar (SENSORES)
controle câmera - capturar a imagem
controle câmera - acionar a câmera