## Product Backlog
id | Sprint | Atividade | Responsável | Complexidade | Prioridade | Horas Estimadas | Horas realizadas | Status | % Percepção Finalização | Observações
1 | 1 | Configuração Programas Infraestrutura | Leandro | 2 | 1 | 3 | 5 | Finalizado | 100 | Gerenciador Máquina Virtual Sistema operacional PostgreSQL GitHub Backup via Dropbox Apache Tomcat Java EE Spring Hibernate Junit Maven Eclipse OpenCV Java Wrapper OpenCV IDE Arduino Utilitarios Diversos
2 | 1 | Interface Web - CRUD Usuários | Leandro | 4 | 1 | 2 | 3 | Desenvolvimento | 5
3 | 1 | Interface Web - Login | Leandro | 6 | 1 | 4 | 1 | Desenvolvimento | 5
4 | 1 | Interface Web - CRUD Automóveis | Leandro | 4 | 2 | 4 | 1 | Desenvolvimento | 1
5 | 1 | Interface Web - CRUD Placas | Leandro | 6 | 2 | 1 | 1 | Desenvolvimento | 1 | Complexidade maior pois uma placa deve referenciar/localizar as diversas imagens reconhecidas para essa placa
6 | 1 | Interface Web - CRUD Permissões de Acesso | Leandro | 4 | 2 | 4 | 0 | Não Iniciado
7 | 1 | Interface Web - CRUD Configuração ambiente | Leandro | 6 | 3 | 1 | 0 | Não Iniciado
8 | 1 | Interface Web - CRUD Configuração câmeras | Leandro | 5 | 3 | 3 | 0 | Não Iniciado |  | Avançar a entrega da parte visual, configurações serão realizadas por desenvolvedor durante etapa de desenvolvimento, após cadastros básicos estarem disponíveis, criar a interface grafica para os usuários
9 | 1 | Interface Web - CRUD Configuração catracas | Leandro | 5 | 3 | 2 | 0 | Não Iniciado
10 | 2 | Regras de negócio - permissões de acesso | Leandro | 6 | 4 | 5 | 0 | Não Iniciado
11 | 2 | Regras de negócio - acionar Câmera e Catraca | Leandro | 6 | 4 | 1 | 0 | Não Iniciado
12 | 2 | Reconhecimento de Imagens - Captura de imagens | Leandro | 7 | 4 | 3 | 0 | Não Iniciado
13 | 2 | Reconhecimento de Imagens - Reconhecimento das placas de Licenciamento | Leandro | 9 | 5 | 2 | 0 | Não Iniciado
14 | 2 | Reconhecimento de Imagens - Disponibilizar dados extraidos WS | Leandro | 7 | 5 | 4 | 0 | Não Iniciado
15 | 2 | Regras de negócio - Controlar reconhecimento de imagens | Leandro | 9 | 6 | 4 | 0 | Não Iniciado
16 | 2 | Integração 1 - Módulo Interface Usuário e Módulo reconhecimento de imagens | Leandro | 9 | 6 | 5 | 0 | Não Iniciado
17 | 3 | Hardware - Design circuito Arduido | Leandro | 6 | 6 | 2 | 0 | Não Iniciado
18 | 3 | Hardware - Montagem do Hardware/Prototipo | Leandro | 6 | 6 | 5 | 0 | Não Iniciado
19 | 3 | Hardware - Configurar roteador + Cameras IP | Leandro | 6 | 6 | 1 | 0 | Não Iniciado
20 | 3 | Integração 2 - Módulos Int 1 e Hardware | Leandro | 9 | 7 | 4 | 0 | Não Iniciado
21 | 3 | Preparação do ambiente de testes | Leandro | 5 | 8 | 7 | 0 | Não Iniciado
22 | 3 | Realização dos testes | Leandro e Analista Cliente | 4 | 9 | 4 | 0 | Não Iniciado

## listagem
Backlog
ID | Atividade | Prioridade | Estimativa(horas) | Tempo Utilizado(horas) | Percentual do código desenvolvido (estimativa desenvolvedor)
2
4
Serviço de acionamento da câmera
Serviço de acesso as imagens da câmera
Montar circuito Arduino
Ativar motor através do arduino
Ler status sensor de presença
Serviço de acesso aos controles do arduino
Tela de controle da catraca/cancela
Tela de cadastro de automoveis /placas de licenciamento
Tela de cadastro de clientes
Implementar algoritmo reconhecimento de placa
serviço reconhecimento de placa
| Configurar ambiente de desenvolvimento | 1
| Configurar IDE para Arduino | 5 | 3
| configurar IDE para câmera | 4 | 3
| Configurar IDE java | 1 | 1
| Configurar Servidor Web - Glassfish | 2 | 3
| Configurar banco de dados - Oracle | 3 | 2
| Criar modelagem de dados | 0 | 10
Entender ligação Câmera ao computador e acessos
Acessar imagens da câmera
Implementar serviço acionamento da câmera após receber sinal do arduino
Módulo de localização da placa de licenciamento
Implementar captura da imagem
Implementar utilização da conversão para gray-scale
Implementar ????oque???? de Bernsen output
Implementar utilização do median filter
Implementar geração da marked image
Módulo de segmentação de caracteres
Implementar remoção de ruídos da placa
Implementar segmentação
Implementar normalização
Módulo de identificação de caracteres
Implementar Rede neural para identificação de caracteres
Implementar geração da saída dos caracteres reconhecidos
CRUD inquilinos/clientes
CRUD visitantes
CRUD carros
GUI liberação catraca manual
MÓDULO liberação catraca automatica
CRUD catracas - multiplas catracas
GUI catracas - bloquear - liberar - consultar (SENSORES)
controle câmera - capturar a imagem
controle câmera - acionar a câmera